## Cronograma
CRONOGRAMA RENDICION DE CUENTAS 2022
FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN: No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO
FASE | DESCRIPCIÓN DE LA FASE | EJECUCIÓN | 1 AL 3 | 6 AL 10 | 13 AL 17 | 20 AL 24 | 27 AL 31 | 3 AL 7 | 10 AL 14 | 17 AL 21 | 24 AL 28 | 1 AL 5 | 8 AL 12 | 15 AL 19 | 22 AL 26 | 29 AL 31 | 1 AL 2 | 5 AL 9 | 12 AL 16 | 19 AL 23 | 26 AL 30
FASE 0 ORGANIZACIÓN INTERNA INSTITUCIONAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS | En esta fase se conformará el equipo responsable del proceso de implementación de rendición de cuentas | Marzo del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas | IGGI: Solicitar a la Máxima Autoridad la conformación del equipo responsable del procesode RC | SB: Designar al equipo responsable del proceso de RC | Equipo Responsable: Reunión de capacitación sobre la guía especializada de RC | Equipo Responsable: Reunión de revisión de las matrices de acuerdo con el sistema informático del CPCCS | CGPMC: Solicitud a las unidades de llenado de matrices de acuerdo a las competencias de las Unidades
FASE 1 ELABORACIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaboración del informe de Rendición de Cuentas: 1. Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual y evaluar los resultados alcanzados en el período fiscal concluído. 2. De forma simultanea habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/institución o sujeto obligado rinda cuentas 3. A partir de la evaluación de la gestión, la institución/autoridad deberá llenar el formulario de Rendición de Cuentas con sus respectivos medios de verificación y redactar el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar, de acuerdo a los contenidos obligatorios, y respondiendo a los temas sobre los cuales la ciudadanía solicitó que rinda cuentas. Este informe deberá ser aprobado por la máxima autoridad del nivel correspondiente | Abril del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas | [5 empty] | CGPMC: Consolidar la información cuantitativa y cualitativa de la gestión anual CGC: Habilitar canales de comunicación virtuales y presenciales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad/institución o sujeto obligado rinda cuentas | Equipo Responsable: y Evaluar los resultados alcanzados en el período fiscal concluído. | CGPMC: Llenar el formulario de Rendición de Cuentas con sus respectivos medios de verificación y redactar el Informe de Rendición de Cuentas Preliminar | SB: Aprobar el informe preliminar
FASE 2 DELIBERACIÓN SOBRE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO POR LA AUTORIDAD A LA CIUDADANIA | Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas presentado a la ciudadanía: a. Difundir ampliamente a la ciudadanía su Informe de Rendición de Cuentas Preliminar y el formulario de Excel lleno con los respectivos links de verificación por todos los medios digitales y presenciales que disponga con al menos ocho días de anticipación a la deliberación. b. Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación con al menos ocho días de anticipación. Así como, informar el día, el lugar y la hora por todos los medios digitales y presenciales que diaponga. c. La deliberación se realizará de manera presencial y deberá ser transmitida a través de plataformas informaticas interactivas y grabada. d. En la agenda de deliberación pública se deberá garantizar además de la presentación de la máxima autoridad, la intervención de la ciudadania de forma que pueda interactuar con las autoridades, evaluar la gestión presentada con la finalidad de llegar a acuerdos consensuados. e. Durante la deliberación pública, la institución/autoridad deberá recoger los aportes, sugerencias o críticas ciudadanas recibidas tanto en el aspecto presencial como en los virtuales y absolverlas de manera motivada. f. Se deberá difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos los medios de comunicación que disponga la entidad durante un perído de dos semanas (14 días). En este tiempo la entidad tiene la obligacion de abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados. g. La institución/autoridad deberá sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales; y, a partir de este insumo, elaborar el Acta de Compromiso. Tanto los aportes ciudadanos como el Acta se reportrán en el Informe de Rendición de Cuentas que se entregue al CPCCS y deberán implementarse en la gestión del siguiente año. | Mayo del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas | [9 empty] | CGC: Difundir ampliamente a la ciudadanía su Informe de Rendición de Cuentas Preliminar y el formulario de Excel lleno con los respectivos links de verificación por todos los medios digitales y presenciales. | CGC: Realizar la convocatoria pública y abierta a la deliberación con al menos ocho días de anticipación. Así como, informar el día, el lugar y la hora por todos los medios digitales y presenciales que disponga. | SB: Realizar la deliberación de manera presencial y deberá ser transmitida a través de plataformas informaticas interactivas y grabada. | Equipo Responsable: Recoger los aportes, sugerencias o críticas ciudadanas recibidas tanto en el aspecto presencial como en los virtuales y absolverlas de manera motivada. CGC: Difundir ampliamente el video de la transmisión en vivo junto al informe y al formulario de rendición de cuentas en la página web institucional y en todos los medios de comunicación que disponga la entidad durante un perído de dos semanas (14 días). En este tiempo la entidad tiene la obligacion de abrir canales virtuales para receptar opiniones, sugerencias y demás aportes ciudadanos a los resultados presentados. o. | Equipo Responsable: La institución/autoridad deberá sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos, tanto en el espacio presencial como en los virtuales; y, a partir de este insumo, elaborar el Acta de Compromiso. Tanto los aportes ciudadanos como el Acta se reportrán en el Informe de Rendición de Cuentas que se entregue al CPCCS y deberán implementarse en la gestión del siguiente año
FASE 3 ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, | Los sujetos obligados deberán registrarse y presentar su informe de Rendición de Cuentas al CPCCS a través del Sistema Informático existente para el efecto. Deberá contar con los medios de verificación | Junio del año siguiente al período fiscal del cual rinde cuentas | [16 empty] | DPMC: Registrar a la institución y subir el de informe de Rendición de Cuentas al CPCCS a través del Sistema Informático | CGPMC: Informar al IGGI el cumplimiento del proceso de RC. IGGI: Informar a la Máxima Autoridad el cumplimeinto del proceso de RC y remitir certificado de cumplimiento. | CGC: Publicar los documentos habilitantes de cumplimiento del proceso de RC